## Project Backlog
BACKLOG DEL PROYECTO
|  | Fecha de inicio del proyecto: | 2022-07-05
Prioridad | ID Tarea | Tipo Tarea | Nombre Tarea | Descripción de tareas | Inicio en el proyecto | Reportar a | Asignado a | Inicio | Fin | Sprint listo | Estado | Estimacion hs | Asignado a Sprint
|  |  |  | Observación/Notas | Inicio 1 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-09 | No | In Progress | 12 | No
High | 1000-A | Codificación | Front End: Crear proyecto en Angular | Instalar angular cli, crear un proyecto y validar que compile sin errores | Inicio 1 | Marta | Martin | 2022-07-05 | 2022-07-05 | Yes | Not Started | 8 | Yes
Medium | 1001-B | Diseño | Diseño componentes: definir los componentes | Tomar la plantilla HTML para identificar que seccion debo convertirla en componente de angular | Inicio 1 | Marta |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | No | Not Started | 4 | No
[8 empty] | 2022-07-08 | 2022-07-09 | Yes | Not Started | 0 | No
Inicio 2
Drop-down list data
[14 empty] | Yes | High | Complete
[14 empty] | No | Medium | In Progress
[5 empty] | Inicio 3 | [9 empty] | Low | Not Started
Inicio 4
Inicio 5
Inicio 6
Inicio 7

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
|  | Fecha de inicio del proyecto: | 0
Prioridad | ID Tarea | Tipo Tarea | Tarea Backlog | Descripción | Reportar a | Asignado a | Estado | Estimación Tiempo Original | Iniciada | Finalizada
Sprint 1 |  |  | Nombre de tarea | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-07-09
High | 1000-A | Codificación | Front End: Crear proyecto en Angular | Instalar angular cli, crear un proyecto y validar que compile sin errores | Marta | Martin | In Progress | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-05
Medium | 1001-B | Diseño | Diseño componentes: definir los componentes | Tomar la plantilla HTML para identificar que seccion debo convertirla en componente de angular | Ivan | Martin | Not Started | 4 | 2022-09-09
Medium
High
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
|  |  | Total |  |  |  |  | 12